План мероприятий по подготовке и проведению в 2019-2020 учебном году

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативно – правовое обеспечение** | | | |
| 1. 1 | Подготовка приказа «О назначении ответственных лиц»:  - за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. | Сентябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка информационно–методических материалов. | Сентябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Организация предварительного выбора предметов. | Сентябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка распорядительных документов по сдачи ГИА. | Сентябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение информационно-методических родительских собраний с определением выбора предметов. | Сентябрь 2019 г.  Ноябрь 2019 г.  Январь 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Консультирование родителей по вопросам связанным с подготовкой обучающихся с ГИА. | До 28 февраля 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Инструктажи для обучающихся о порядке проведения ГИА (сроки, порядок ОГЭ, причины удаления с экзамена, изменение и аннулирование результатов ОГЭ, о недопустимости использования средств сотовой связи). Получение росписи о знании ими порядка проведения ГИА. | До 25 февраля 2020 г. | Лентина О.В. |
| **Организационно-технологическое обеспечение** | | | |
|  | Формирование базы данных и их корректировка:   * о выпускниках 9-ых– участниках ГИА. | До 30 января 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка материалов тренировочных работ в форме ОГЭ для предметов по выбору. | Октябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Обучение обучающихся 9 классов заполнению бланков ответов | Сентябрь 2019 г. | Учителя-предметники |
|  | Формирование базы данных ТИС и их корректировка:  о выпускниках 9-ых– участниках ГИА. | До 28 Февраля 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору. | Еженедельно | Учителя-предметники |
|  | Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных занятий и групповых консультаций обучающихся 9 классов. | Ежемесячно | Классные руковод.  Учителя-предметники |
|  | Знакомство обучающихся со структурой КИМов. | Сентябрь 2019 г.  Октябрь 2019 г. | Учителя-предметники |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах по линии ОО | Февраль 2020 г.  Март 2020 г. | Лентина О.В.  Учителя-предметники |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах по линии ПУМОН СО. | Ноябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение и анализ пробного итогового собеседования. | Ноябрь 2019 г.  Февраль 2020 г.  Апрель 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение тренинга по психологической подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ. | Январь 2020 г. | Педагог-психолог |
|  | Проведение тренинга стрессоустойчивости с обучающимися. | Апрель 2020 г. | Педагог-психолог |
|  | Проведение инструктажей по процедуре ОГЭ с обучающимися, информирование о местах расположения ППЭ. | До 20 мая 2020г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение заседаний педагогического совета по допуску обучающихся до ГИА. | Май 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по выбору. | Ноябрь 2019 г.  Январь 2020 г.  Апрель 2020 г. | Лентина О.В.  Учителя-предметники |
|  | Проведение консультаций перед проведением ОГЭ. | Май 2020г. | Учителя-предметники |
|  | Организация сдачи ОГЭ в основные сроки | Май – июнь  2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Организация работы с апелляциями выпускников по результатам ГИА. | Май – июнь  2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Организация работы по сбору и обработке информации об итогах проведения ГИА. | Июнь 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка отчета об организации, проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации. | Июнь-июль  2020 г. | Лентина О.В. |
| **Информационно-методическое обеспечение** | | | |
|  | Распространение среди родителей и обучающихся информационно – методических материалов. | Октябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Изучение на заседаниях Методического совета демонстрационных версий КИМов по предметам (знакомство со структурой и содержанием КИМов, анализ кодификаторов к уровню подготовки выпускников). | Сентябрь-октябрь 2019 г. | Лентина О.В. |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | Март – май  2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка распорядительных документов по организации сдачи ОГЭ досрочно. При необходимости проведение инструктажей с обучающимися и педагогами. | Март 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Знакомство учителей-предметников с нормативными документами по проведению ГИА и их изменениями в 2019 году. | До 20 января 2020 г. | Лентина О.В. |
| **Аналитическая работа и прогнозирование результатов** | | | |
|  | Анализ итогов проведения пробных экзаменов в 9 классах. | Октябрь 2019 г.  Декабрь 2019 г.  Январь 2020 г.  Март 2020 г.  Апрель 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Анализ итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. | Июнь 2020 г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение педагогических советов по вопросу коррекции плана работы по подготовке обучающихся к ОГЭ. | Ноябрь 2019 г.  Февраль 2020 г.  Апрель 2020 г. | Левина Н.Б. |