План мероприятий по подготовке и проведению в 2017-2018 учебном году

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативно – правовое обеспечение** | | | |
| 1. 1 | Подготовка приказа «О назначении ответственных лиц»:  - за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. | Сентябрь 2017г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка информационно – методических материалов. | Сентябрь 2017г. | Лентина О.В. |
|  | Организация предварительного выбора предметов | Сентябрь 2017г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение информационно- методических родительских собраний с определением выбора предметов | Сентябрь 2017г.  Ноябрь 2017г.  Февраль 2018г.  Апрель 2018г. | Лентина О.В. |
| **Организационно-технологическое обеспечение** | | | |
|  | Формирование базы данных и их корректировка:   * о выпускниках 9-ых– участниках ГИА. | Сентябрь 2017г. | Лентина О.В. |
|  | Формирование базы данных ТИС и их корректировка:  о выпускниках 9-ых– участниках ГИА. | Февраль 2018г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение занятий учителями-предметниками по подготовке к ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору. | Еженедельно | Учителя-предметники |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах по линии ОО | Октябрь 2017г.  Январь 2018г.  Март 2018г. | Лентина О.В.  Калинкина Е.Н.  Карапетова И.В. |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах по линии ПУМОН СО. | Ноябрь 2017 г. | Лентина О.В.  Калинкина Е.Н.  Карапетова И.В. |
|  | Проведение и анализ пробных экзаменов по выбору. | Декабрь 2017г.  Апрель 2018г. | Лентина О.В.  Учителя-предметники |
|  | Проведение консультаций перед проведением ОГЭ. | Май 2018г. | Учителя-предметники |
|  | Организация работы с апелляциями выпускников по результатам ГИА. | Май – июнь  2018 г. | Лентина О.В. |
|  | Организация работы по сбору и обработке информации об итогах проведения ГИА. | Июнь 2018г. | Лентина О.В. |
|  | Подготовка отчета об организации, проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации. | Июнь-июль  2018г. | Лентина О.В. |
| **Информационно-методическое обеспечение** | | | |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | Март – май  2018г. | Лентина О.В. |
|  | Распространение среди родителей и обучающихся информационно – методических материалов. | Октябрь 2017г. | Лентина О.В. |
| **Аналитическая работа и прогнозирование результатов** | | | |
|  | Анализ итогов проведения пробных экзаменов в 9 классах | Октябрь 2017г.  Декабрь 2017г.  Январь 2018 г.  Март 2018г.  Апрель 2018г. | Лентина О.В. |
|  | Анализ итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. | Июнь 2018г. | Лентина О.В. |
|  | Проведение педагогических советов по вопросу коррекции плана работы по подготовке обучающихся к ОГЭ-2018г. | Ноябрь 2017г.  Февраль 2018г.  Апрель 2018г. | Левина Н.Б. |